## Projeto_C.E.E.
|  |  | Controle do Projeto - Controladoria e Estruturação Empresarial |  | Projeto |  |  |  |  | Execução
Nível | Codigo | BackLog | Titulo | Resp/Executor | Proj.Inic.Prev. | Proj.Fim.Prev. | Processo e/ou Área | Histórico / Observ. | Prazo ¦ Status | Dt.Início | Dt.Previsto | Dt.Prorrog. | Dt.Finaliz | Coluna1 | Cod.Aux | Auxiliar
0 | C01 |  | Controladoria e Estruturação Empresarial | Fabiano |  |  | C.E.E |  | 0 |  |  |  |  | 1 1 | 0 | 0
1 | C01.01 |  | Apresentação e Alinhamento de Expectativas da Prestação de Serviços da Versus | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Inicial | Apresentação através de filmes, slides e exemplos (Conceitos; Etapas do Projeto); Promover o alinhamento entre as expectativas de todos os Stakeholders, principalmente da Diretoria, Gestores e Consultoria (Onde Podemos Chegar e Onde Queremos Chegar; Escutar Participantes; Discussão; Definições e Prazos); | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.02 |  | Primeiro Projeto | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Inicial | Criar um projeto incial para resolver os problemas mais críticos que deixam os gestores ansiosos. Caso seja possível, partir logo para os próximos passos ou fazer concomitante. | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.03 |  | Controladoria e Auditoria (Projet. ¦ Process. ¦ Indicad. ¦ Orcto) | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Estrutura | Implantar a Área de Controladoria, que irá ser responsável pela Gestão de Indicadores, Gestão de Projetos, Gestão de Processos e Auditoria Interna da Organização. Podendo ser do Cliente ou da Versus. | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.04 |  | Diagnóstico | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Estrutura | Fazer uma radiografia da empresa, tendo condições de entender minimamente o negócio, sua estrutra financeira, de recursos humanos, entre outros. | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.05 |  | Identidade Organizacional | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Estrutura | Definir com Clareza e Deixar Transpartente Para Todos os Stakeholders: Missão ¦ Visão ¦ Valores ¦ Organograma ¦ Objetivos de Longo Prazo da Organização. | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.06 |  | Gestão por Processos - Estruturação - Primeira Onda | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Estrutura | Objetivo de iniciar a implantação da cultura do gerenciamento por processos e entregar: Mapa de Processos ¦ Dono de Processos ¦ Time Executor ¦ Indicadores 1a Versão | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.07 |  | Demonstrações Financeiras e Orçamento Empresarial | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Demontr. E Controle | Avaliação e/ou Reorganização das Demonstrações Financeiras. Tradução dos objetivos e metas da empresa e dos sócios em números. | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.08 |  | Planejamento Estratégico (BSC/OKR) | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Estratégia | Entender: Onde se Está, Onde se Quer Chegar, Onde se Pode Chegar e em Qual Prazo; | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.09 |  | Gerenciamento Estratégico (BSC ¦ OKR ¦ Demontr. Finan. e Orçamento) | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Estratégia | Controlar o caminho que a empresa está percorrendo em direção ao seus objetivos, dividindo-o em oportunos milestones e podendo corrigir a rota a tempo caso seja necessário; | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.10 |  | Gestão por Processos - Sistema de Gerenciamento - Segunda Onda | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Excelência Operacional | Objetivo de dar mais um passo na cultura do Gerenciamento por Processos e entregar: Estruturação da Rotina ¦ Gerenciamento da Rotina ¦ Capacidade Operacional ¦ Indicadores 2a Versão | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
1 | C01.11 |  | Gestão por Processos - Excelência Operacional - Terceira Onda | Fabiano |  |  | C.E.E - Fase Excelência Operacional | Objetivo de dar continuidade ao processo de implantação da cultura de Gerenciamento por Processos e entregar: Fluxos (AS-IS - TO-BE) ¦ POPs ¦ Controles | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | C01 | 0
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
0 | [8 empty] | Erro1 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | Erro1
Formulas:
Auxiliar = IF(MAXIFS(Q:Q,P:P,[Codigo])<=-10000,"Finalizada",MAXIFS(Q:Q,P:P,[Codigo]))

## Registros de Reuniões
A01 | 2024-05-07 | Avaliações | Resoluções
Solicitante | Fabiano Ferreira |  |  | Cód.Proj. | Titulo / Objetivo | Responsável | Data Prev. Inicial
Marcada no Dia | 2024-05-07 |  |  | A01.01 | Estruturar Processos da Manutenção | Fabiano | 2024-05-22
Agendado para o Dia | 2024-05-07 |  |  | A01.02 | Revisar Plano e Planejamento de Manut. | Jhonathas | 2024-05-22
Remarcado para: |  |  |  | A01.03 | Implantar / Estabilizar Processo de Est. Minimo | Fabiano | 2024-05-22
|  |  |  | A01.04 | Revisar OS Preventivas Baixadas Erradas | Isabel | 2024-05-22
Convidados | e-mail do convidado
Rebeca Taylor | rebeca.colombi@mineracaosaovicente.com.br
Jhonattas Phablo
Pedro Ivo | controladoria1@britaki.com.br
Isabel Matias | almoxarifado1@britaki.com.br
Iane Costa | compras3@britaki.com.br
Fabiano Ferreira | mff2000@gmail.com
Pauta
Área de Manutenção MSV
Participantes | E-mails
Rebeca Taylor | rebeca.colombi@mineracaosaovicente.com.br
Jhonattas Phablo
Pedro Ivo | controladoria1@britaki.com.br
Isabel Matias | auditoria1@britaki.com.br
Iane Costa | compras3@britaki.com.br
Fabiano Ferreira | mff2000@gmail.com
A02 | 2024-05-10 | Avaliações | Resoluções
Solicitante | Fabiano Ferreira |  |  | Cód.Proj. | Titulo / Objetivo | Responsável | Data Prev. Inicial
Marcada no Dia | 2024-05-09 |  |  | A02.01 | Criar lista de itens de manut. de Revisões | Jhonathan | 2024-05-17
Agendado para o Dia | 2024-05-10 |  |  | A02.02 | Adicionar lista de mínimos e máximos na Lista de Revisões e cadastrar no sistema | Tiago Fernandes | 2024-05-24
Remarcado para:
|  |  |  | A02.03 | Criar lista de itens de manut. de Componentes | Jhonathan | 2024-05-31
|  |  |  | A02.04 | Adicionar lista de mínimos e máximos na Lista de Componentes e cadastrar no sistema | Tiago Fernandes | 2024-06-07
|  |  |  | A02.05 | Retirar o lixo do sistema RC / PC | Iane | 2024-05-31
Convidados | e-mail do convidado
Jhonattas Phablo | oficina1@britaki.com.br
Tiago Fernandes | almoxarifado1@britaki.com.br
Iane Costa | compras3@britaki.com.br
Fabiano Ferreira | mff2000@gmail.com
Pauta
Estoque mínimo
Participantes | E-mails
Jhonattas Phablo | oficina1@britaki.com.br
Tiago Fernandes | almoxarifado1@britaki.com.br
Iane Costa | compras3@britaki.com.br
Fabiano Ferreira | mff2000@gmail.com
Motivos que impedem de se chegar aos objetivos (Fato) | Causa | Ação
1) Falta de Baixa nas OS | Falha na execução da rotina | Baixar os retroativos e fiscalizar a baixa dos atuais e futuros
2) Check List do motorista não está sendo feito | Ninguém consome o relatório | Revisar Check List e Atrelar à Remuneração;
3) Falta de estoque mínimo | Processo em implantação | Implantar e estabilizar;
4) Falta de treinamento no sistema | Turnover | Estururar Processo;
5) Plano de manutenção com erros | Alterações desestruturadas | Revisar;
6) Planejamento de manutenção com falha na execução | Alterações desestruturadas | Revisar;
7) Processos desestruturados | Diversas causas | Estruturar processos;
Observações:
Estruturar novos projetos para minimizar os serviços externos que são realizados hoje. O critério de priorização será o PayBack / Tir;
Abastecimento do último dia do mês terá que enviar foto do odômetro;
Nova reunião para apresentação do andamento para daqui a 15 dias, na semana do dia 22/05/2024;
Brain Storm:
-> Melhorar Controle
-> Falta de Organização
-> Facilitador (Treinamento)
-> Processos Desestruturados
-> Controles Externos ao Sistema
-> Sinaliazação
-> Menu de Serviços
_______________________
Diretoria
-> Disponibilidade;
-> Embasamento para troca de equipamentos;
-> Embasamento para melhores aquisições de equipamentos;
-> Ter planejamento para os demais setores poderem programar folgas dos colaboradores enquanto o equipamento está em manutenção;
-> Comunicação eficiente;
-> Auxílio com dados para tomada de decisões;
-> Reduzir manutenções externas;
Objetivos:
-> Estruturação dos Processos;
-> Números confiáveis e estruturados / estatísticas que irão basear as tomadas de decisões;
-> Montar indicadores que serão a princípio medidos, e logo depois inseridos metas. Disponibilidade será um.
Ação
1) Criar lista de itens de manutenção preventiva que terão que ter estoque mínimo.
2) Criar lista de itens de manutenção de componentes (motor de partida, buchas de suspensão).
3) Continuar o processo de avaliação de estoque mínimo em função da repetição das requisições.
4) Retirar do sistema o "lixo" que está nas requisições / processos de compras e está atrapalhando várias análises.
Observações:
Posições de conclusão terão que ser via e-mail / watsapp.
Brain Storm:
-> Espaço Físico
-> Itens de Segurança
-> Itens de Rotina
-> Itens de Revisão Preventiva e Corretiva
-> Análise de Falhas
-> Histórico de manutenções está contaminado
Objetivos:
-> Evoluir o processo de estoque mínimo para atenuar os efeitos causados na manutenção e no compras;
-> Limpar o lixo do sistema de requisições / processos de compras não atendidas ainda.

## 1.1.2 - Identidade Organizacion
1.1.2 - Identidade Organizacional
Organograma Funcional (Times e Lidanças)
[7 empty] | N |  |  | A
[7 empty] | Perfil A | Diretoria (Fulano) |  | Perfil B
|  |  | N |  |  | A | N |  |  | A |  | N |  |  | A
|  |  | Perfil A | Comercial (Beltrano) |  | Perfil B | Perfil A | Operacional (Ciclano) |  | Perfil B |  | Perfil A | Adm / Fin (Deltano) |  | Perfil B
[5 empty] | Time A |  |  |  | Time B |  |  |  |  | Time F
[9 empty] | Time C |  |  |  |  | Time G
Time D
Time E
Missão / Visão / Valores
| Missão (Quais Soluções Iremos Oferecer ¦ Como o mercado irá nos enxergar) | Auxiliar Gestores e Organizações nas Definições e Alcance dos Seus Objetivos! | [8 empty] | Necessidade dos Cargos e Perfil dos Colaboradores
Perfil do Ocupante ¦ Perfil Necessário ¦ Espírito - DNA - Experiência ¦
Habilidades a Serem Treinadas
| Visão de Longo Prazo | Ser a empresa que mais contribui para o desenvolvimento e organização de negócios nos mercados em que atua!
| Valores (Quais nossos limites éticos) | Verdade ¦ Ética ¦ Transparência ¦ Parceira
Objetivos de Médio Prazo
Note on BH28: Fabiano Ferreira: (Espírito, DNA, Experiências) - Perfil do Ocupante; - Perfil Necessário; - Habilidades a Serem Treinadas

## 1 - Arquit_Processos
Nivel | Cod | Descrição | 1 - Gerenciamento | 2 - Missão dos Macroprocessos | 3 - Dono do Processo | 4 - Exigência de Qualidade | 5 - Indicadores / Metas |  |  | 6 - Entregas / Clientes | 7 - Time | 8 - Conh. Téc / Gestão / Relac. | 9 - Estrutura Física | 10 - Estrutura Lógica | 11 - Modelagem | 12 - Rotina | 13 - Capacid. Operacion. | 14 - Forneced/ Itens Cons. | 15 - Análise de Custos | 16 - Compliance | 17 - Auditoria
[7 empty] | Sit. | Cód | Nome do Indicador
1 | 1 | 1 - Gestão
2 | 11 | 1.1 - Planejamento Estratégico |  | Estabelecer um objetivo e um caminho que seja possível e que consiga alinhar as expectativas de todos os stakeholders, dando condições para corrigir a rota se necessário for. | Marcos |  | 1 | i11a | Execução do Ciclo de Planej. Anual
3 | 111 | 1.1.1 - Diagnóstico | Fora de Escopo |  |  |  | 2 | i11b | Execução do Ciclo de Planej. Trimestral | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 112 | 1.1.2 - Identidade Organizacional | Fora de Escopo |  |  |  | 3 | i11c | Aderência ao Planej. Estratégico | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 113 | 1.1.3 - Planejamento Estratégico (BSC ¦ OKR) | Fora de Escopo | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 12 | 1.2 - Pesquisa e Desenvolvimento |  | Evoluir e expandir o mix de produtos e a relação com o mercado de maneira sustentável. | Fabiano |  | 2 | i12a | Teste i12a
3 | 121 | 1.2.1 - Desenvolv de Produtos | Fora de Escopo |  |  |  | 2 | i12b | Teste i12b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 122 | 1.2.2 - Desenvol. de Mercados | Fora de Escopo |  |  |  | 3 | i12c | Teste i12c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 13 | 1.3 - Gestão Estratégica |  | Garantir que a empresa tenha uma excelência na execução da dos projetos e processos, bem como confiabilidade. Tendo também uma carga de trabalho compatível com os recursos disponíveis. | Ferreira |  | 1 | i13a | Teste i13a
3 | 131 | 1.3.1 - Gerir Processos | Gerenciado |  |  |  | 2 | i13b | Teste i13b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 132 | 1.3.2 - Gerir Projetos | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i13c | Teste i13c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
| 133 | 1.3.3 - Gestão Estrat. (OKR ¦ BACKLOG) | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 134 | 1.3.4 - Auditoria Interna | Fora de Escopo | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
1 | 2 | 2 - Finalísticos
2 | 21 | 2.1 - Gerir Comercial |  | Ter uma relação de excelência com o mercado. Ofertando, negociando e criando valor para o cliente e para nós. Gerindo a expectativa do mercado e do cliente. E por fim observando e trazendo para a organização as tendências de mercado e movimento dos concorrentes. | Marcos |  | 1 | i21a | Teste i21a
3 | 212 | 2.1.2 - Gerir Marketing Digital | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 2 | i21b | Teste i21b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 213 | 2.1.3 - Gerir Parceriras Comerciais | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i21c | Teste i21c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 214 | 2.1.4 - Gerir Propaganda em Outras Midias | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 215 | 2.1.5 - Gerir Negociações e Fechamentos | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 216 | 2.1.6 - Gerir Satisfação do Cliente | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 22 | 2.2 - Gerir Operações Próprias |  | Entregar produtos e serviços com excelência para que a organização possa entregar o que foi ofetado com os padrões de qualidade, custo, prazo e escopo acordados ou superiores. | Fabiano |  | 1 | i22a | Teste i22a
3 | 221 | 2.2.1 - Gerir Atendimentos | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 2 | i22b | Teste i22b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 222 | 2.2.2 - Gerir Capacidade Operacional | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i22c | Teste i22c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 223 | 2.2.3 - Executar Controlad. e Estr. Empresarial | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 224 | 2.2.4 - Executar Consultoria Versus | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 23 | 2.3 - Gerir Operações Terceirizadas |  | Garantir a qualidade das operações de terceiros para que estas tenham um padrão igual ou superior ao planejado. | Marcos |  | 1 | i23a | Teste i23a
3 | 231 | 2.3.1 - Gerir Qualidade do BPO Financeiro | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 2 | i23b | Teste i23b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 232 | 2.3.2 - Gerir Qualidade da Contabilidade | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i23c | Teste i23c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 233 | 2.3.3 - Gerir Qual. dos Serv. Esporádicos | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 24 | 2.4 - Gerir Operações em Parcerias |  | Organizar, executar e controlar a entrega dos projetos e serviços com a qualidade, pontualidade e escopo acordados. | Marcos |  | 1 | i24a | Teste i24a
3 | 241 | 2.4.1 - Executar Serviços em Parceria | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 2 | i24b | Teste i24b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 242 | 2.4.2 - Gerir Qualidade das Parcerias | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i24c | Teste i24c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
1 | 3 | 3 - Apoio
2 | 31 | 3.1 - Gerir Pessoas |  | Formar o melhor time para a organização, selecionando, treinando, retendo e substiuindo as peças buscando uma evolução constante e assertiva. Cuidar da relação financeira e legal dos colaboradores. | Fabiano |  | 1 | i31a | Teste i31a
3 | 311 | 3.1.1 - Gerir Contratações | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 2 | i31b | Teste i31b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 312 | 3.1.2 - Gerir Folha de Pagamento | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i31c | Teste i31c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 313 | 3.1.3 - Gerir Plano de Carreira e Promoções | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 314 | 3.1.4 - Gerir Desligamentos | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 315 | 3.1.5 - Gerir SST | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 316 | 3.1.6 - Gerir Benefícios | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 32 | 3.2 - Gerir Recursos Financeiros |  | Controlar o fluxo financeiro e os demonstrativos gerenciais da organização, garantindo o suporte a decisões baseadas em fatos e não em suposições. Uma excelencia na condução dos recursos para que a empresa esteja sempre se capitalizando e uma rastreabilidade completa das origens e aplicações dos recursos. | Marcos |  | 1 | i32a | Capital Circulante Líquido
3 | 321 | 3.2.1 - Gerir Contas a Receber | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i32b | Teste i32b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 322 | 3.2.2 - Gerir Demonstr. Financeiros | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 2 | i32c | Teste i32c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 323 | 3.2.3 - Gerir Contas a Pagar | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 324 | 3.2.4 - Gerir Crédito e Cobrança | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 325 | 3.2.5 - Gerir Fluxo de Caixa e Tesouraria | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 326 | 3.2.6 - Gerir Orçamento Empresarial | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 327 | 3.2.7 - Gerir Faturamento Proprio | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 328 | 3.2.8 - Gerir Fat. e Comissões Terceirizados | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 33 | 3.3 - Gerir Tributos e Fisco |  | Garantir a execução correta da geração, registro e demonstrações das operaçõs que darão suporte ao cálculo correto dos impostos e suas declarações oficiais. Buscar sempre a melhor opção tributária para que a organização pague, de maneira legal, o menos nível de impostos. | Marcos |  | 1 | i33a | Teste i33a
3 | 331 | 3.3.1 - Gerir Emissão e Reg. De Docs Fiscais | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 3 | i33b | Teste i33b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 332 | 3.3.2 - Gerir Cálculo, Escrit. e Decl. de Imp. | Implantando¦Estabilizando |  |  |  | 0 | i33c | Teste i33c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 333 | 3.3.3 - Gerir Planejamento Tributário | Implantando¦Estabilizando | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 334 | 3.3.4 - Gerir Escrit. e Decl. Contábeis | Não Gerenciado | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 335 | 3.3.5 - Gerir Portf. de Docs Legais e Cad. | Não Gerenciado | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 34 | 3.4 - Gerir Docs e Conhecimento |  | Organizar a guarda e catalogação dos documentos, manuais e demais informações físicas e digitais (priorizando a forma digital). | Marcos |  | 1 | i34a | Teste i34a
3 | 341 | 3.4.1 - Gerir Arquivo Físico | Não Gerenciado |  |  |  | 2 | i34b | Teste i34b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 342 | 3.4.2 - Gerir Arquivo Digital | Não Gerenciado |  |  |  | 3 | i34c | Teste i34c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 35 | 3.5 - Gerir Ativo Imobilizado |  | Catalogar, gerenciar a manutenção, aquisição e venda/descarte dos ativos da empresa visando a proteção, maior longevidade e redução de custos de aquisição e manutenção. | Fabiano |  | 1 | i35a | Teste i35a
3 | 351 | 3.5.1 - Gerir Necess. e Aquis. De Ativos | Não Gerenciado |  |  |  | 2 | i35b | Teste i35b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 352 | 3.5.2 - Gerir Manutenções | Não Gerenciado |  |  |  | 3 | i35c | Teste i35c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 353 | 3.5.3 - Gerir Desc. / Venda de Imobilizado | Não Gerenciado | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
2 | 36 | 3.6 - Gerir TIC |  | Garantir que os equipamentos de informática e telecomunicações estejam em perfeitas condições de uso, mitigando os investiventos e manutenções necessários. | Ferreira |  | 1 | i36a | Teste i36a
3 | 361 | 3.6.1 - Gerir Softw Terc.(Necess / Instal / Manut) | Não Gerenciado |  |  |  | 2 | i36b | Teste i36b | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 362 | 3.6.2 - Gerir Softw Proprio (Desenv. e Manut) | Não Gerenciado |  |  |  | 3 | i36c | Teste i36c | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 363 | 3.6.3 - Gerir Hardw (Necess / Instal / Manut) | Não Gerenciado | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
3 | 364 | 3.6.4 - Gerir Telefonia (Necess / Instal / Manut) | Não Gerenciado | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1

## Descr. - 1.1.1 - Diagnóstico
Descritivo de Processo - 1.1.1 - Diagnóstico
6 - Entregas / Clientes |  |  | Satus: | Crítico | 1 | 10 - Estrutrua Lógica | Satus: | Satisfatório | 3 | 14 - Fornecedores / Itens Consumidos | Satus: | Satisfatório | 3
Cliente | Entrega | Necessidade Atendida
7 - Time |  |  | Satus: | Não Avaliado | 0 | 11 - Modelagem (Fluxo¦Pop¦Formul.) | Satus: | Satisfatório | 3 | 15 - Custos | Satus: | Satisfatório | 3
8 - Conhecim. Tecnico / Gestão / Relacion. |  |  | Satus: | Crítico | 1 | 12 - Rotina de Execução | Satus: | Satisfatório | 3 | 16 - Compliance | Satus: | Satisfatório | 3
9 - Estrutura Física |  |  | Satus: | Insatisfatório | 2 | 13 - Capacidade Operacional | Satus: | Satisfatório | 3 | 17 - Auditoria | Satus: | Satisfatório | 3

## 1.1.1.01 - Diagnóstico (Form)
1.1.1 - Diagnóstico
Negócio | Recursos Humanos |  |  |  |  | Situação Financeira Atual
Produto ¦ Mercado ¦ Concorrência ¦ Diferencial Competitivo ¦ Estrutura Financeira do Negócio (Ponto de Equilíbrio, Lucratividade Máxima, Elasticidade do Negócio) | Colaborador | Cargo Atual | Habilidade | Perfil | Observações / Quadrante | Balanço Perguntado
| João das Couves | Operador 01 | Gestão | Operacional | Demitir | Ativo |  | Passivo
[5 empty] | Pode Melhorar Gestão | Ativo Circulante |  |  | Passivo Circulante
[7 empty] | Disponibilidades |  |  | Fornecedores
[7 empty] | Recebíveis |  |  | Contas a Pagar
[7 empty] | Estoques |  |  | Salários e Provisões
[7 empty] | Outros Receb. CP. |  |  | Impostos e Contrib.
[6 empty] | Ativo Não Circulante |  |  |  | Empréstimos Bancários
[7 empty] | Recebíveis |  |  | Empréstimos PF/Parc
[7 empty] | Imobilizado |  |  | Provisões e Retenções
[7 empty] | Outros Receb. LP. |  |  | Outras Obrig. CP.
Passivo Não Circulante
Empréstimos Bac. LP
Emprést. Com Sócios
Impostos Parcelados
Outras Obrig. LP.
Patrimônio Líquido
Capital Social
Lucro / Prejuízo
[6 empty] | Receita |  |  | Dados para Fluxo de Cx/Capital de Giro
[7 empty] | ( - ) Devoluções / Cancel. |  |  | Ciclo Operacional (dias)
[6 empty] | Receita Líquida |  |  |  | Ciclo Financeiro (dias)
[6 empty] | Custos e Despesas Variáveis |  |  |  | Meses Sazonais (Baixa)
[7 empty] | ( - ) Impostos |  |  | Meses Sazonais (Alta)
[7 empty] | ( - ) Comissões |  |  | Déficit Financ. Na Baixa
[7 empty] | ( - ) Comissões |  |  | Déficit Operac. na Alta
Margem de Contribuição
[6 empty] | Custos e Despesas Fixas |  |  | Dados para Demais Análises
[7 empty] | ( - ) Insumos / Mercador. |  |  | Ponto de Equil. Faturam.
[7 empty] | ( - ) Funcionários |  |  | Ponto de Equil. % Ocup.
[7 empty] | ( - ) Desp. Comerciais |  |  | Lucratividade Máxima
[7 empty] | ( - ) Desp. Administrativas |  |  | Elasticidade da Empresa
( - ) Desp. Financeiras
( - ) Desp. Com Sócios
( - ) Outros Gastos Fixos
Resultado Operacional
( - ) Destinação de Result.
Resultado Líquido
Planej. e Gerenciam. Estratégicos (Alinhamento entre objetivos e ações no dia a dia ¦ Planos de Longo Prazo, Indicadores, Metas) |  |  |  |  | Motivos que Fizeram Chegar Até Aqui (Visão dos Sócios ¦ Gestores ¦ Executores)
Fazer Entrevistas com Todos os Níveis Hierárquicos e Se Possível Com todos os Colaboradores
Observar atentamente o que acontece para ver se há correspondência entre o que se fala e o que é de fato
Observar a Relação dos Funcionários e Entre os Funcionários e Gestores
Observar a relação com os clientes e fornecedores
Analisar os números que existem
Analisar o receio que se tem de falar a verdade dentro dos níveis e entre os níveis
Análisar Critérios de Contratação / Promoção
Analisar Expectativas dos colaboradores com a Empresa e Objetivos dos Funcionários na Organização
Preencher Formulário de Diagnóstico

## 1.1.3 - Gestao_Estrategica
2024-05-31 |  | Objetivos e Resultados Chaves (OKRs) |  | Indicadores |  |  | Posição Inicial | 1a. Medição | 2a. Medição | Medição Final | Histórico / Observações | Status Atual do Indicador | Status Atual do KR | Status Atual do OKR | Indicadores
|  |  |  | Código do Indicador | Titulo do Indicador | Meta | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31 |  |  |  |  | Cód. Ind. Processo | Nome do Indicador | Cód.MP | Macro Processo | Dono | Origem dos Dados | Freq. da Medição | Medição Absoluta Atual | Medição % Atual | Data da Medição | Meta Atual | Status da Situação Atual | Validade da Meta
Obj.1 | Empresa com Crescimento da Saúde Financeira (Perspectiva dos Sócios) | [12 empty] | 3
| K11 | Empresa se Capitalizando | [9 empty] | 1 | 1
|  | K11.01 | Reduzir o Tamanho do Patrimônio | [8 empty] | 1
|  | K11.02 | Alongar Dívida para 60 meses | [8 empty] | 1
| K12 | Empresa Distribuindo Lucros | [9 empty] | 1 | 1
|  | K12.01 | [9 empty] | 1
|  | K12.02 | [9 empty] | 1
| K13 | Empresa com Ativo Circulante e Passivo Circulantes Equilibrados | [9 empty] | 1 | 1
|  | K13.01 | Reduzir o Tamanho da Empresa | [8 empty] | 1
|  | K13.02 | Alongar Dívida para 60 meses | [8 empty] | 1
Obj.2 | Empresa com Crescimento da Saúde Comercial (Perspectiva do Mercado) | [12 empty] | 2
| K21 | Produtos Vacas Leiteira / Produtos Estrela | [9 empty] | 2 | 2
|  | K21.01 | [9 empty] | 2
|  | K21.02 | [9 empty] | 2
|  | K21.03 | [9 empty] | 2
|  | K21.04 | [9 empty] | 2
| K22 | Crescimento do Volume de Vendas / Margem de Contribuição | [9 empty] | 2 | 2
|  | K22.01 | [9 empty] | 2
|  | K22.02 | [9 empty] | 2
|  | K22.03 | [9 empty] | 2
|  | K22.04 | [9 empty] | 2
| K23 | Crescimento do Marketing Share / Mercados Atendidos | [9 empty] | 2 | 2
|  | K23.01 | [9 empty] | 2
|  | K23.02 | [9 empty] | 2
Obj.3 | Empresa com Aumento da Eficiência dos Processos (Sem Incêndios Para Apagar) | [12 empty] | 3
| K31 | % de Processos Mapeados / Gerenciados | [9 empty] | 1 | 3
|  | K31.01 | [9 empty] | 1
|  | K31.02 | [9 empty] | 1
| K32 | % de Processos Melhorados | [9 empty] | 1 | 3
|  | K32.01 | [9 empty] | 1
|  | K32.02 | [9 empty] | 1
| K33 | Indicadores de Processo Dentro do Range | [9 empty] | 1 | 3
|  | K33.01 | [9 empty] | 1
|  | K33.02 | [9 empty] | 1
|  | K33.03 | [9 empty] | 1
Obj.4 | Empresa com Evolução do Capital Humano (Perspectiva dos Funcionários) | [12 empty] | 3
| K41 | Remunerações Dentro do Padrão dos Bentmarkings | [9 empty] | 1 | 3
|  | K41.01 | [9 empty] | 1
|  | K41.02 | [9 empty] | 1
|  | K41.03 | [9 empty] | 1
|  | K41.04 | [9 empty] | 1
| K42 | NPS Satisfatório ¦ Turn/Over Baixo | [9 empty] | 1 | 3
|  | K42.01 | [9 empty] | 1
|  | K42.02 | [9 empty] | 1
|  | K42.03 | [9 empty] | 1
|  | K42.04 | [9 empty] | 1
| K43 | Ações de Respeito e Reconhecimento | [9 empty] | 1 | 3
|  | K43.01 | [9 empty] | 1
|  | K43.02 | [9 empty] | 1
|  | K43.03 | [9 empty] | 1
|  | K43.04 | [9 empty] | 1
| K44 | Treinamentos Técnicos, Comportamentais e Gerenciais | [9 empty] | 1 | 3
|  | K44.01 | [9 empty] | 1
|  | K44.02 | [9 empty] | 1
|  | K44.03 | [9 empty] | 1

## 1.3.2 - Gerir Projetos
|  |  | Controle do Projeto - Controladoria e Estruturação Empresarial |  | Projeto |  |  |  |  | Execução
Nível | Codigo | BackLog | Titulo | Resp/Executor | Proj.Inic.Prev. | Proj.Fim.Prev. | Processo e/ou Área | Histórico / Observ. | Prazo ¦ Status | Dt.Início | Dt.Previsto | Dt.Prorrog. | Dt.Finaliz | Coluna1 | Cod.Aux | Auxiliar
0 | A01 |  | Reunião para organização do setor de manutenção | Rebeca Taylor Colombi |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 31 | 2024-05-07 | 2024-06-07 |  |  | 1 1 1 | 0 | 31
1 | A01.01 |  | Estruturar Processos da Manutenção | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01 | 15
2 | A01.01.01 |  | Estruturar Processos da Manutenção | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.01 | 15
3 | A01.01.01.01 |  | Fluxos | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.01.01 | 15
3 | A01.01.01.02 |  | POPs | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.01.01 | 15
3 | A01.01.01.03 |  | Indicadores | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.01.01 | 15
3 | A01.01.01.04 |  | Book de Processos | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.01.01 | 15
1 | A01.02 |  | Revisar Plano e Planejamento de Manut. | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01 | 15
2 | A01.02.01 |  | Revisar Plano de Manutenção | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.02 | 15
3 | A01.02.01.01 |  | Desativar Cadastros Obsoletos | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.02.01 | 15
3 | A01.02.01.02 |  | Validar Serviços dos Planos de Serviços | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.02.01 | 15
3 | A01.02.01.03 |  | Validar Inspeções dos Planos de Serviços | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.02.01 | 15
3 | A01.02.01.04 |  | Criar Plano de Serviços de Lubrificação / Inspeção | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.02.01 | 15
2 | A01.02.02 |  | Revisar quais equipamentos têm planos de manutenção | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | A01.02 | 0
2 | A01.02.03 |  | Revisar planejamentos de manutenção | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | A01.02 | 0
2 | A01.02.04 |  | Testes para validar geração de alertas / OS | Jhonathas |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | A01.02 | 0
1 | A01.03 |  | Implantar / Estabilizar Processo de Estoque Minimo | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01 | 15
2 | A01.03.01 |  | Implantar / Estabilizar Processo de Estoque Minimo | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.03 | 15
3 | A01.03.01.01 |  | Implantar Processo de Estoque Minimo | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.03.01 | 15
3 | A01.03.01.02 |  | Estabilizar Processo de Estoque Minimo | Fabiano |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.03.01 | 15
1 | A01.04 |  | Revisar OS Preventivas Baixadas Erradas | Isabel |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01 | 15
2 | A01.04.01 |  | Revisar OS Preventivas Baixadas Erradas | Isabel |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | A01.04 | 0
3 | A01.04.01.01 |  | Encontrar no Delphi um relatório que indique quais manutenções tiveram nos equipamentos nos últimos tempos | Isabel |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.04.01 | 15
3 | A01.04.01.02 |  | Analisar quais OS não foram baixadas corretamente | Isabel |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.04.01 | 15
3 | A01.04.01.03 |  | Corrigir baixa das OS | Isabel |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.04.01 | 15
3 | A01.04.01.04 |  | Analisar e validar quais Equipamentos estaão sem manutenção preventiva | Isabel |  |  | CSC.3.4 - Gerir Manutenções |  | 15 | 2024-05-07 | 2024-05-22 |  |  | 1 1 1 | A01.04.01 | 15
0 | A02 |  | Estoque mínimo | Fabiano |  |  | CSC.3.1.2 - Gerir Almoxarifado |  | 28 | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  |  | 1 1 1 | 0 | 28
1 | A02.01 |  | Criar lista de itens de manut. de Revisões | Jhonathas |  |  | CSC.3.1.2 - Gerir Almoxarifado |  | 7 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  |  | 1 1 1 | A02 | 7
1 | A02.02 |  | Adicionar lista de mínimos e máximos na Lista de Revisões e cadastrar no sistema | Tiago Fernandes |  |  | CSC.3.1.2 - Gerir Almoxarifado |  | 14 | 2024-05-10 | 2024-05-24 |  |  | 1 1 1 | A02 | 14
1 | A02.03 |  | Criar lista de itens de manut. de Componentes | Jhonathas |  |  | CSC.3.1.2 - Gerir Almoxarifado |  | 21 | 2024-05-10 | 2024-05-31 |  |  | 1 1 1 | A02 | 21
1 | A02.04 |  | Adicionar lista de mínimos e máximos na Lista de Componentes e cadastrar no sistema | Tiago Fernandes |  |  | CSC.3.1.2 - Gerir Almoxarifado |  | 28 | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  |  | 1 1 1 | A02 | 28
1 | A02.05 |  | Retirar o lixo do sistema RC / PC | Iane |  |  | CSC.3.1.2 - Gerir Almoxarifado |  | 21 | 2024-05-10 | 2024-05-31 |  |  | 1 1 1 | A02 | 21
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 1 1 | 0 | 0
Formulas:
Dt.Início = SMALL([Dt.Início, row below]:K67,1)
Dt.Previsto = LARGE([Dt.Previsto, row below]:L67,1)